УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель министра образования Ярославской области ___Астафьева__С.В.__________ ___________________ (подпись) ___________________ (дата)

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества

условий осуществления образовательной деятельности

_________ГОУ ЯО «Ярославская школа № 38»____________

(наименование организации)

на 2024год

| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности |  | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
|  | - I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ, о свидетельстве о государственной аккредитации. | Актуализировать информацию на официальном сайте школы |  | Январь 2024 | Хаецкая М.В. | Информация размещена на официальном сайте в Разделе «Сведения об образовательной организации» - « Основные сведения». | Январь 2024 |
| 2 | Информация об условиях охраны здоровья. | Актуализировать информацию официальном сайте школы |  | Январь 2024 | Хаецкая М.В. | Информация размещена на официальном сайте в разделе «Внимание здоровье»; Меню сайта- «Безопасность родителям» - «Безопасность», Раздел «Основные сведения»; Раздел «Сведения об образовательной организации» - «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда»). | Январь 2024 |
| 3 | Информация о доступе к информационным системам и информационно- телекоммуникационным сетям. | Актуализировать информацию официальном сайте школы |  | Январь 2024 | Хаецкая М.В. | Информация размещена на официальном сайте в разделе «Сведения об образовательной организации» - «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда»; Разделе «Главная страница»; Меню сайта - «Родителям-ученикам», «Педагогам и сотрудникам»; Меню сайта - «Странички педагогов»). - обеспечение беспрепятственного доступа (Раздел «Сведения об ОО»- «Доступная среда», Раздел «Будущим первоклассникам», Разделе «Родителям и спонсорам», «МТО и оснащенность образовательного процесса | Январь 2024 |
| 4 | Информация об электронных образовательных ресурсах. | Актуализировать информацию официальном сайте школы. |  | Январь 2024 | Хаецкая М.В. | Информация размещена на официальном сайте в разделе «Сведения об образовательной организации» - «МТО и оснащенность образовательного процесса»; Меню сайта- «Родителям-ученикам», «Педагогам и сотрудникам»; Меню сайта - «Странички педагогов»; «Главная страница». | Январь 2024 |
| 5 | Информация об оборудованных учебных кабинетах. | Актуализировать информацию официальном сайте школы. |  | Январь 2024 | Хаецкая М.В. | Информация размещена на официальном сайте в разделе «Сведения об образовательной организации» - «МТО и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда»; Меню сайта - «Доброщкола» | Январь 2024 |
| 6 | Об обеспечении беспрепятственного доступа в здание образовательной организации. | Актуализировать информацию официальном сайте школы. |  | Январь 2024 | Хаецкая М.В. | Информация размещена на официальном сайте в разделе «Сведения об образовательной организации» - «МТО и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда»; Разделе «Сведения об образовательной организации» – «Доступная среда»). | Январь 2024 |
| 7 | Информация об условиях питания. | Актуализировать информацию официальном сайте школы. |  | Январь 2024 | Хаецкая М.В. | Информация размещена на официальном сайте в разделе «Сведения об образовательной организации» - «Организация питания» - «Родительский контроль»; Разделе «Сведения об образовательной организации» - «МТО и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда» | Январь 2024 |
| 8 | Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. | Актуализировать информацию официальном сайте школы. |  | Январь 2024 | Хаецкая М.В. | Информация размещена на официальном сайте в разделе «Сведения об образовательной организации» - «МТО и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда», Меню сайта - «Доброщкола» | Январь 2024 |
| 9 | Информация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат. | Актуализировать информацию официальном сайте школы. |  | Январь 2024 | Хаецкая М.В. | Информация размещена на официальном сайте в разделе «Сведения об образовательной организации» - «МТО и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда.» | Январь 2024 |
| 10 | Информация о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. | Актуализировать информацию официальном сайте школы. |  | Январь 2024 | Хаецкая М.В. | Информация размещена на официальном сайте в разделе «Сведения об образовательной организации» - «МТО и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда.» | Январь 2024 |
| 11 | Информация о наличии общежития, интерната, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. | Актуализировать информацию официальном сайте школы. |  | Январь 2024 | Хаецкая М.В. | Информация размещена на официальном сайте в разделе «Сведения об образовательной организации» - «МТО и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда.» | Январь 2024 |
| 12 | Информация о формировании платы за проживание в общежитии. | Актуализировать информацию официальном сайте школы. |  | Январь 2024 | Хаецкая М.В. | Информация размещена на официальном сайте в разделе «Сведения об образовательной организации» - «МТО и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда.» | Январь 2024 |
| 1 | - II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |  |  |  |  |  |  |
|  | Информация о комфортной зоне отдыха или ожидания, оборудованной соответствующей мебелью. | В соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28 и санитарно-эпидемиологическими правилами СП3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 №16 в организации обеспечена комфортная зона отдыха, оборудованная соответствующей мебелью и удобной навигацией, расположенной в рекреации 1, 2 этажей и на кабинетах. Разместить на официальном сайте школы фотографии, подтверждающие обеспечение комфортности условий в школе. | Январь 2024 |  | Хаецкая М.В. | Информация размещена на официальном сайте в Меню сайта - Раздел «Доступная среда.» | Январь 2024 |
| 2 | Информация о наличии и понятности навигации внутри организации. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Информация о доступности питьевой воды. | В соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28 и санитарно-эпидемиологическими правилами СП3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 №16 в организации обеспечен питьевой режим. Актуализировать информацию официальном сайте школы. | Январь 2024 |  | Хаецкая М.В. | Информация размещена на официальном сайте в Разделе «Сведения об образовательной организации» - «МТО и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда» в подразделе «Специальное питание». | Январь2024 |
| 4 | Информация о санитарном состоянии помещений организации. | В организации созданы санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации учебно-воспитательного процесса в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28 и санитарно-эпидемиологическими правилами СП3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 №16. Актуализировать информацию официальном сайте школы. | Январь 2024 |  | Хаецкая М.В. | Информация размешена на официальном сайте в разделе «Главная страница» | Январь 2024 |
|  | - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Информация об оборудовании пандусами, подьемниками, сменными креслами-колясками. | В организации созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги: -обустроены поручни на лестничных проходах, в туалетах; - переоборудованы (расширены) дверные проемы; - оборудован отдельный туалет для инвалидов; - приобретены подъемник и коляски для инвалидов; - приобретен съемный мобильный складной двухлинейный пандус. Актуализировать информацию официальном сайте школы. | Январь 2024 |  | Хаецкая М.В. | Информация размешена на официальном сайте в разделе «Сведения об образовательной организации» - «МТО и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда.» | Январь 2024 |
| 2 | Отсутствие условий для дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. | Входная зона школы оборудована звуковым сигналом вызова специалиста по встрече инвалида. Разместить на официальном сайте школы фотографии, подтверждающие наличие устройства. | Январь 2024 |  | Хаецкая М.В. | Информация размешена на официальном сайте в в разделе «Доступная среда». | Январь 2024 |
| 3 | Отсутствие условий для дублирования надписей , знаков и иной текстовой, графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | Входная зона школы оборудована табличкой и пиктограммой, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. Разместить на официальном сайте школы фотографии, подтверждающие наличие устройства. | Январь 2024 |  | Хаецкая М.В. | Информация размешена на официальном сайте в в разделе «Доступная среда». | Январь 2024 |
| 3 | Отсутствие возможности предоставлять инвалидам по слуху, зрению услуги сурдопереводчика (тифлопереводчика.) | В настоящее время в контингенте школы не обучаются дети с нарушениями зрения, слуха. При зачислении таких детей-инвалидов в школу, услуги сурдопереводчика (тифлопереводчика) будут предоставлены. |  |  |  |  |  |
| 4 | Информация о наличии возможности предоставления в дистанционном режиме или на дому. | В организации созданы условия по предоставлению образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому. Актуализировать информацию на официальном сайте школы. | Январь 2024 |  | Хаецкая М.В. | Информация размещена на официальном сайте в «Меню сайта» - «Обучение с применением дистанционных технологий». | Январь 2024 |
|  | - IV. Доброжелательность, вежливость работников |  |  |  |  |  |  |
|  | Замечаний не выявлено. |  |  |  |  |  |  |
|  | - V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией |  |  |  |  |  |  |
|  | Замечаний не выявлено. |  |  |  |  |  |  |

Директор школы                                                      Е.Г. Кислова